## Analyse de risques
				très faible	faible	moyenne	élevée	très élevée
ANALYSE DE RISQUES : ETUDE QUALITATIVE					0.1	0.3	0.5	0.7	0.9
				impact très faible	impact faible	impact moyen	impact élevé	impact très élevé
				0.05	0.1	0.2	0.4	0.8

Description du risque	Probabilité du risque	Notation impact	Description de l'impact du risque sur les critères du projet	Action préventive	Action corrective
Accidents	faible	impact élevé	Le professionnel rencontre un accident lors des travaux	Faire attention lors des travaux	Mettre plus de personne sur la tâche pour au minimum continuer la tâche même si une personne est blessé.
Non disponibilité d’un professionnel	moyenne	impact élevé	Risque de faire décaler tout le projet. Les travaux qui ne finissent pas dans les temps	Prévoir plus de temps pour chaque tâches, donner plus de marge	Faire une autre tâche avant la disponibilité d’un professionnel pour ne pas prendre de retard sur le projet
Le résultat attendu n’est pas ce qu’on souhaite	faible	impact moyen	Les travaux n’atteignent pas le résultat attendu	Bien faire le travaille et prendre son temps durant les travaux en respectant chaque étape lors des tâches	Essayer d’améliorer le plus possible de résultat pour s’en approcher au maximum du résultat attendu.
Augmentation des prix	moyenne	impact élevé	Le prix des produits augmentes, ce qui peut également faire dépasser le budget	Préparer une marge supplémentaire au niveau du budget. Prendre des matériaux moins cher ou seconde main	Réduire les achats au niveau de la décoration si on a plus assez de budget
Risque sur l’humidité du studio	faible	impact faible	Toujours de l’humidité après les travaux	Mettre plus d’aération dans le studio	Toujours plus d’aération
Non disponibilité des produits nécessaire au rénovation	moyenne	impact élevé	Manque de ressources pour mener a bien le projet, surtout les matériaux important à la rénovation	Acheter tout dès le début du projet, voir précommander	Précommander par téléphone aux fournisseur
Problème lier à la plomberie et électricité	faible	impact moyen	Problème d’électricité ou de plomberie après la finition du projet	vérifier après avoir fait l’électricité ou plomberie.	Appelé un professionnel pour régler le problème
Problème de coordination entre les différentes ressources	faible	impact moyen	Possibilité d’avoir des conflits ou des retards entre les différentes ressources travaillant au même moments	Séparer les horaires des différents tâches	Mettre sur la même horaires mais à des taches qui ne se confronte pas.
Problème de structure rencontré lors des travaux	faible	impact moyen	Rencontre une structure ou objet problématique lors des travaux de construction	Faire une inspection de structure avant de commencer les travaux	régler le problème en limitant les dégâts causer par la structure
Relations des voisins par rapport au travaux	élevée	impact faible	Les voisins peuvent trouver le projet/travaux trop bruyant et peuvent faire ralentir le projet	Prévenir les voisins des travaux en mois de juillet et août	S’excuser et continuer de faire les travaux
Erreur dans les plans	élevée	impact élevé	Le plan est mal conçu ou contient des erreurs importantes, peut entraîner des conséquences négatives pour le projet	Être sur que la personne qui est impliquée dans la planification possède les compétences nécessaires	Agir rapidement et minimiser les dégâts au projet